## 議事録
品質会議 議事録（2026/09/15 10:00〜11:30 第1会議室）
出席：山本部長、中村、高橋、伊藤、鈴木（購買）
No | 議題 | 決定事項 | 担当 | 期限
1 | 8月度不良率報告 | 不良率0.42%。目標0.5%以下を達成。 | 中村 | -
2 | プレス3号機 油圧推移 | 8月に低下傾向。9月点検で重点確認する。 | 高橋 | 9/15
3 | S-201 仕入先切替 | 北辰鋼業への切替を承認。初回ロットは全数受入検査。 | 鈴木 | 9/30
4 | 教育計画 | フォークリフト講習未受講者を11月までに受講させる。 | 伊藤 | 11/30
次回：2026年10月20日(火) 14:00〜 第2会議室